## PLAN D'ACTION AUDIT
Proposition de Référence pour la NC ou Opportunité. | Date d'enregistrement du problème / opportunité dans ce plan d'actions | Description du problème / opportunité d'amélioration | Causes racines du problème (Analyse des 5 M) ou de l'opportunité M1= Matière première: M2=Milieu: M3=Moyens: M4=Main d'oeuvre M5= Méthode | Est-ce un(e) R/O | Actions à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire la / les cause(s) identifiée (s) | Responsable pour suivre la mise œuvre de l'action | Responsable qui met en œuvre de l'action | Moyens (Financier, humain, matériel…) nécessaires pour la mise en œuvre de l'action | Date prévue pour la mise en œuvre
Audit 1 | 2021-12-10 | Les achats des matières premières, la sélection et l’évaluation des fournisseurs sont assurés par le groupe. Plusieurs exigences du chapitre 8.4 ne sont pas applicable dans le domaine d’application. | M5 |  | le domaine d'application:Exclure le processus achat à l'exception du contrôle à la reception | Consultant | RQ |  | 2021-12-14
Audit 2 | 2021-12-10 | Absence de planification pour plusieurs actions face aux risques et opportunités. Exemple : Accroitre le chiffre d’affaire lié à l’enjeu interne du commercial. | M5 |  | Planifier les actions face aux risques et opportunités | RQ | RQ-PILOTES |  | 2021-12-15
Audit 3 | 2022-12-10 | Les opportunités liées aux étapes des processus ne sont pas identifiées et suivies. | M5 |  | Identifier les opportunités pour les étapes des processus et les suivres | RQ | RQ-PILOTES |  | 2022-12-18
Audit 4 | 2022-12-10 | La planification des actions face aux risques est confondue avec celle face aux opportunités. Plusieurs cas de non cohérences entre les deux ont été constatés. Exemple : Accroitre les CA et ouvrir d’autres filiales | M5 |  | Revoir la planification des actions face aux risques et oppotunités stratégiques | DE | DG-DE-Consultant |  | 2022-12-15
Audit 5 | 2022-12-12 | Les actions face aux risques ne sont pas précises permettant la maitrise des risques associés. Exemple : La veille règlementaire chaque trois ne permettra pas de maitriser le risque de non-conformité réglementaire, plusieurs actions doivent s’associer. | M5 |  | Préciser les actions face aux risques | RQ | RQ-consultant |  | 2022-12-18